## WORK PLAN
WORK PLAN PRELIMINARE - 04/07/2019
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | FATTO | QUANDO | DA CHI
Preliminare | [5 empty] | CONCLUSO
|  | Leggere final task e analizzarlo | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Analisi dei requisiti grossolana | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Chiarimenti con il Product Owner | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
0 | Sprint Goal (obiettivo) | Far muovere il robot in una determinata cella (es. (4,2)) senza planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del metamodello | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del modello eseguibile | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Prima implementazione di un test plan | ✔ | 2019-07-26 | Lau
|  | Test Plan | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
| Sprint Review | Cosa fare nel prossimo sprint: Vedere bene come funziona il planner Ricominciare a fare il progetto da capo partendo da zero (e non pulendo il progetto del prof) Decidere delle strategie di esplorazione (con o senza tavolo, i bordi, eccetera) Decidere se mettere insieme tutte le strategie o se separarle (PRIMA qualcosa, POI altro) | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
| Sprint Retrospective | Potrebbe essere utile fare uno schemino/glossario per capirci (un fuffogramma) Si potrebbe organizzare una cena fuori per fare più gruppo | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
| REVISIONATO E CONCLUSO |  | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
1 | Sprint Goal (obiettivo) | Scansionare la stanza e individuare il tavolo utilizzando il planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Creazione del metamodello | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Creazione del modello eseguibile | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Vedere bene come funziona il planner | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Decidere quali e quante strategie di esplorazione usare (bisciolina orizzontale) | ✔ | 2019-08-22 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room (com'è fatta la stanza) | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Creazione di base della KB del tavolo (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Creazione di base della KB degli elettrodomestici (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Test plan | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
| Sprint Review |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
2 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di prepare |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB della dispensa e del tavolo (stato) | ✔ | 2019-10-02 | Lori, Gio
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
|  | Test plan: 1) da RH a dispensa 2) da tavolo a frigo 3) da frigo a tavolo 4) da tavolo a casa | ✔ | 2020-03-27 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
3 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di clear |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB dello stato della lavastoviglie | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
|  | Implementazione di clear | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
4 | Sprint Goal (obiettivo) | Frigo intelligente |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Analisi e revisione modello frigorifero | ✔ | 2020-02-20 | Tutti
|  | Implementazione di "answer" e "expose" su pc (CoAP) | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Aggiornamento KB del frigo | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
5 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "add food" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Integrazione del frigo smart nel progetto | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
|  | Implementazione: 1) maitre/master dà food code a robot 2) robot chiede al frigo se ha il food code al suo interno 3) se ce l'ha, va al frigo 3A) va al tavolo 3B) torna a casa 4) se non ce l'ha, warning e non parte neanche | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
6 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "consult" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
|  | Aggiornare KB della room (è lei che ha tutti gli item sugli elettrodomestici e sul tavolo) | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
7 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione parziale del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Server node | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Grafica e interazione con finestra di output | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Obiettivo: simulazione bottoni (se clicco, appare qualcosa in output. No interazione con sw) | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
8 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione definitiva del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Interazione del sistema con il frontend | ✔ | 2020-03-12 | Tutti
|  | Obiettivo: sull'output appare quel che succede a runtime | ✔ | 2020-03-11 | Tutti
|  | Revisione modello e metamodello | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-12 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
9 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "stop" e "reactivate" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
|  | Modificare stati nel progetto del navigator | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
10 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "avoid" |  |  |  | CONCLUSO
|  | Gestione degli ostacoli: il robot quando incontra un qualsiasi tipo di ostacolo, si ferma per qualche secondo prima di continuare il suo percorso originario. Solo quando il passo è riuscito, lui si cancella il passo in avanti che doveva fare. | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione del progetto
|  | - realizzazione logger anche per contenuto appliances | ✔ | 2020-03-29 | Tutti
|  | - inserimento test in sprint 2: approfondire (dipende da cosa scriviamo nel file di log) | ✔ | 2020-03-29 | Tutti
|  | - nel coap vanno sostituite le put con delle get | ✔ | 2020-03-26 | Tutti
|  | - nel frontend cambiare answer in "Request" | ✔ | 2020-03-25 | Giovi
|  | - nel frontend realizzare la cosa della console che si aggiorna tipo pattern observer | ✔ | 2020-03-25 | Giovi
|  | - ragionare su cosa dell'input per add food: codice o nome? o altro? | ✔ | 2020-03-26 | Tutti
|  | - per findall fare prova con sistema fantoccio per vedere cosa esce | ✔ | 2020-03-30 | Tutti
|  | - creare uno workspace per ogni sprint tutti inzième appassionatamente, MA A CASA. |  |  | Tutti
|  | - provare a far eseguire il frontend e il robot su due computer differenti |  |  | Tutti
|  | - provare a far eseguire il frontend, il robot e l'applicazione su tre computer differenti |  |  | Tutti
|  | - ordinare le liste di output per nome | ✔ | 2020-03-30 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
12 | Sprint Goal (obiettivo) | Fisico: da sprint 0 a sprint 8
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello
Creazione dei jar eseguibili e dei file necessari per il fisico
Scanning room
Prepare
Add food
Clear
Interazione con il frigo (answer, expose)
Interazione con il frontend
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
13 | Sprint Goal (obiettivo) | Fisico: aggiornamento con stop/reactivate
Sprint planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
14 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione e ottimizzazione del progetto
| Sprint planning | Migliorie qb
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective