## TODO
N. | TO DO |  | DONE
| Work plan preliminare |  | ✔
| Lettura dei requisiti e commenti |  | ✔
| Analisi dei requisiti |  | ✔
Risultato analisi dei requisiti
Test plan
Analisi del problema
Risultato analisi del problema
Work plan effettivo
Sprint plan (PB)
| SPRINT 1...N | Sprint planning (8 ore, prevedere cosa fare in questo sprint, scegliere da PB)
Sprint Goal (obiettivo)
Daily Scrum (15 min)
Sprint Review (4 ore, adattamento PB)
Sprint Retrospective (3 ore, ispezionare andamento, migliorie)

## WORK PLAN PRELIMINARE
WORK PLAN PRELIMINARE - 04/07/2019
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | FATTO | QUANDO | DA CHI
Preliminare
|  | Leggere final task e analizzarlo | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Analisi dei requisiti grossolana | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Chiarimenti con il Product Owner | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
0 | Sprint Goal (obiettivo) | Far muovere il robot in una determinata cella (es. (4,2))
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del metamodello | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del modello eseguibile | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Prima implementazione di un test plan | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
1 | Sprint Goal (obiettivo) | Far muovere il robot da A a B con il planner
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare |  |  | Tutti
|  | Creazione del metamodello |  |  | Tutti
|  | Creazione del modello eseguibile |  |  | Lori e Giovi
|  | Creazione Knowledge Base room |  |  | Lori e Giovi
Prima implementazione di un test plan
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
2 | Sprint Goal (obiettivo) | Da cella A a cella B evitando tavolo
| Sprint planning | Aggiornare la KB con gli elettrodomestici (passivi)
Aggiornare la KB con il tavolo
Nuovo test plan: evitare il tavolo
Evoluzione del metamodello
Evoluzione del modello
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
3 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione parziale di "prepare"
| Sprint planning | Update KB della dispensa e del tavolo (stato)
Revisione di metamodello e modello
Test plan: 1) da RH a dispensa 2) da dispensa a tavolo 3) da tavolo a RH 4) check dispensa vuota 5) check tavolo pieno
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
4 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione totale di "prepare"
| Sprint planning | Update KB dello stato del frigo
Revisione di metamodello e modello
Implementazione di prepare
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
5 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione totale di "clear"
| Sprint planning | Update KB dello stato della lava
Revisione di metamodello e modello
Implementazione di clear
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal (obiettivo) | Idem ma con il robot fisico
| Sprint planning | Creazione jar eseguibile
Implementazione protocollo comunicazione
Verifica del funzionamento corretto anche su fisico
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
7 | Sprint Goal (obiettivo) | Frigo intelligente
| Sprint planning | Analisi e revisione modello frigorifero
Implement. Di "answer" e "expose" sia su pc che su raspberry (COAP)
Aggiornamento KB del frigo
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
8 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "add food"
| Sprint planning | Integrazione del frigo smart nel progetto
Revisione di metamodello e modello
Test plan: 1) maitre dà food code a robot 2) robot chiede al frigo se ha il food code 3) se ce l'ha, va al frigo 4) va al tavolo 5) torna a casa Alla fine nel frigo non può esserci il food prelevato, però deve essere sulla tavola (consult) codice = tutti gli item del tipo "codice"
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
9 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "consult" (consolet) + fisico
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello
Aggiornare KB della room (è lei che ha tutti gli item sugli elettrodomestici e sul tavolo)
Prova su fisico
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
10 | Sprint Goal (obiettivo) | Impl. "stop" e "reactivate" + fisico
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello
Modificare stati nel progetto della mente (HP: dare al robot un comando alla volta e poi guardare se ci sono allarmi)
Prova su fisico
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione del frontend
| Sprint planning | Scrivere l'html + css
Scrivere la parte in node js per la comunicazione
Revisionare e testarne il funzionamento
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
12 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "avoid"
| Sprint planning | Analizzare strategie di planning alternative
Gestione degli ostacoli mobili: il robot ne vede solo uno alla volta e quando lo ha superato se lo dimentica, quindi non teniamo in memoria quanti ostacoli ci sono nella room
Test su fisico
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
13 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione e ottimizzazione del progetto
| Sprint planning | Migliorie qb
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective

## SPRINT0
SPRINT 0
Sprint planning (8 ore, prevedere cosa fare in questo sprint, scegliere da PB)
Sprint Goal (obiettivo)
Daily Scrum (15 min)
Sprint Review (4 ore, adattamento PB)
Sprint Retrospective (3 ore, ispezionare andamento, migliorie)