## TODO
N. | TO DO |  | DONE
| Work plan preliminare |  | ✔
| Lettura dei requisiti e commenti |  | ✔
| Analisi dei requisiti |  | ✔
Risultato analisi dei requisiti
Test plan
Analisi del problema
Risultato analisi del problema
Work plan effettivo
Sprint plan (PB)
| SPRINT 1...N | Sprint planning (8 ore, prevedere cosa fare in questo sprint, scegliere da PB)
Sprint Goal (obiettivo)
Daily Scrum (15 min)
Sprint Review (4 ore, adattamento PB)
Sprint Retrospective (3 ore, ispezionare andamento, migliorie)

## WORK PLAN
WORK PLAN PRELIMINARE - 04/07/2019
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | FATTO | QUANDO | DA CHI
Preliminare | [5 empty] | CONCLUSO
|  | Leggere final task e analizzarlo | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Analisi dei requisiti grossolana | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Chiarimenti con il Product Owner | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
0 | Sprint Goal (obiettivo) | Far muovere il robot in una determinata cella (es. (4,2)) senza planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del metamodello | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del modello eseguibile | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Prima implementazione di un test plan | ✔ | 2019-07-26 | Lau
|  | Test Plan | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
| Sprint Review | Cosa fare nel prossimo sprint: Vedere bene come funziona il planner Ricominciare a fare il progetto da capo partendo da zero (e non pulendo il progetto del prof) Decidere delle strategie di esplorazione (con o senza tavolo, i bordi, eccetera) Decidere se mettere insieme tutte le strategie o se separarle (PRIMA qualcosa, POI altro) | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
| Sprint Retrospective | Potrebbe essere utile fare uno schemino/glossario per capirci (un fuffogramma) Si potrebbe organizzare una cena fuori per fare più gruppo | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
| REVISIONATO E CONCLUSO |  | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
1 | Sprint Goal (obiettivo) | Scansionare la stanza e individuare il tavolo utilizzando il planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Creazione del metamodello | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Creazione del modello eseguibile | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Vedere bene come funziona il planner | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Decidere quali e quante strategie di esplorazione usare (bisciolina orizzontale) | ✔ | 2019-08-22 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room (com'è fatta la stanza) | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Creazione di base della KB del tavolo (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Creazione di base della KB degli elettrodomestici (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Test plan | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
| Sprint Review |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
2 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di prepare |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB della dispensa e del tavolo (stato) | ✔ | 2019-10-02 | Lori, Gio
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
|  | Test plan: 1) da RH a dispensa 2) da tavolo a frigo 3) da frigo a tavolo 4) da tavolo a casa | ✔ | 2020-03-27 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
3 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di clear |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB dello stato della lavastoviglie | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
|  | Implementazione di clear | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
4 | Sprint Goal (obiettivo) | Frigo intelligente |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Analisi e revisione modello frigorifero | ✔ | 2020-02-20 | Tutti
|  | Implementazione di "answer" e "expose" su pc (CoAP) | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Aggiornamento KB del frigo | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
5 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "add food" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Integrazione del frigo smart nel progetto | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
|  | Implementazione: 1) maitre/master dà food code a robot 2) robot chiede al frigo se ha il food code al suo interno 3) se ce l'ha, va al frigo 3A) va al tavolo 3B) torna a casa 4) se non ce l'ha, warning e non parte neanche | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
6 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "consult" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
|  | Aggiornare KB della room (è lei che ha tutti gli item sugli elettrodomestici e sul tavolo) | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
7 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione parziale del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Server node | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Grafica e interazione con finestra di output | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Obiettivo: simulazione bottoni (se clicco, appare qualcosa in output. No interazione con sw) | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
8 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione definitiva del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Interazione del sistema con il frontend | ✔ | 2020-03-12 | Tutti
|  | Obiettivo: sull'output appare quel che succede a runtime | ✔ | 2020-03-11 | Tutti
|  | Revisione modello e metamodello | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-12 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
9 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "stop" e "reactivate" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
|  | Modificare stati nel progetto del navigator | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
10 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "avoid" |  |  |  | CONCLUSO
|  | Gestione degli ostacoli: il robot quando incontra un qualsiasi tipo di ostacolo, si ferma per qualche secondo prima di continuare il suo percorso originario. Solo quando il passo è riuscito, lui si cancella il passo in avanti che doveva fare. | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione del progetto
|  | - realizzazione logger anche per contenuto appliances | ✔ | 2020-03-29 | Tutti
|  | - inserimento test in sprint 2: approfondire (dipende da cosa scriviamo nel file di log) | ✔ | 2020-03-29 | Tutti
|  | - nel coap vanno sostituite le put con delle get | ✔ | 2020-03-26 | Tutti
|  | - nel frontend cambiare answer in "Request" | ✔ | 2020-03-25 | Giovi
|  | - nel frontend realizzare la cosa della console che si aggiorna tipo pattern observer | ✔ | 2020-03-25 | Giovi
|  | - ragionare su cosa dell'input per add food: codice o nome? o altro? | ✔ | 2020-03-26 | Tutti
|  | - per findall fare prova con sistema fantoccio per vedere cosa esce | ✔ | 2020-03-30 | Tutti
|  | - creare uno workspace per ogni sprint tutti inzième appassionatamente, MA A CASA. |  |  | Tutti
|  | - provare a far eseguire il frontend e il robot su due computer differenti |  |  | Tutti
|  | - provare a far eseguire il frontend, il robot e l'applicazione su tre computer differenti |  |  | Tutti
|  | - ordinare le liste di output per nome | ✔ | 2020-03-30 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
| Sprint Review |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
12 | Sprint Goal (obiettivo) | Fisico: da sprint 0 a sprint 8
| Sprint planning | Revisione di metamodello e modello
Creazione dei jar eseguibili e dei file necessari per il fisico
Scanning room
Prepare
Add food
Clear
Interazione con il frigo (answer, expose)
Interazione con il frontend
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
13 | Sprint Goal (obiettivo) | Fisico: aggiornamento con stop/reactivate
Sprint planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
14 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione e ottimizzazione del progetto
| Sprint planning | Migliorie qb
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective