## WORK PLAN
WORK PLAN PRELIMINARE - 04/07/2019
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | FATTO | QUANDO | DA CHI
Preliminare | [5 empty] | CONCLUSO
|  | Leggere final task e analizzarlo | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Analisi dei requisiti grossolana | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
|  | Chiarimenti con il Product Owner | ✔ | 2019-06-20 | Tutti
0 | Sprint Goal (obiettivo) | Far muovere il robot in una determinata cella senza planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Redazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione del metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2019-06-27 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room | ✔ | 2019-07-03 | Tutti
|  | Pianificazione di un test plan | ✔ | 2019-07-26 | Lau
|  | Implementazione ed esecuzione del test | ✔ | 2019-12-13 | Lau e Lori
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
1 | Sprint Goal (obiettivo) | Scansionare la stanza e individuare il tavolo utilizzando il planner |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Finalizzazione del work plan preliminare | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Creazione del metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2019-07-26 | Lau, Lori, Fabietto
|  | Analisi del planner e del suo funzionamento | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Decidere quali e quante strategie di esplorazione usare (bisciolina orizzontale) | ✔ | 2019-08-22 | Tutti
|  | Creazione Knowledge Base room | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
|  | Creazione di base della KB del tavolo (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Creazione di base della KB degli elettrodomestici (per individuarne la posizione nella stanza) | ✔ | 2019-10-29 | Tutti
|  | Realizzazione logger per gli spostamenti | ✔ | 2019-12-20 | Giovi
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Lori, Gio, Fabietto
| Internal sprint review |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2019-09-25 | Lori, Gio, Fabietto
2 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di prepare |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB della dispensa e del tavolo | ✔ | 2019-10-02 | Lori, Gio
|  | Realizzazione logger anche per contenuto appliances | ✔ | 2020-01-15 | Tutti
|  | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
|  | Test plan: 1) da RH a dispensa 2) da tavolo a frigo 3) da frigo a tavolo 4) da tavolo a casa | ✔ | 2020-01-15 | Giovi
|  | Implementazione ed esecuzione del test | ✔ | 2020-01-15 | Giovi
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-01-21 | Tutti
3 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione di clear |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Update KB dello stato della lavastoviglie | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
|  | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
|  | Implementazione di clear | ✔ | 2019-12-29 | Giovi
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-14 | Tutti
4 | Sprint Goal (obiettivo) | Frigo intelligente |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Analisi e revisione metamodello/modello eseguibile frigorifero | ✔ | 2020-02-20 | Tutti
|  | Implementazione di "answer" e "expose" su pc (CoAP) | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Aggiornamento KB del frigo | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
5 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "add food" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Integrazione del frigo smart nel progetto | ✔ | 2020-02-24 | Tutti
|  | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
|  | Implementazione: 1) maitre/master dà food code a robot 2) robot chiede al frigo se ha il food code al suo interno 3) se ce l'ha, va al frigo 3A) va al tavolo 3B) torna a casa 4) se non ce l'ha, warning e non parte neanche | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-02-25 | Tutti
6 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "consult" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
|  | Implementazione di "consult" | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
|  | Aggiornare KB della room | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-02 | Tutti
7 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione parziale del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Creazione del server node/express | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Grafica e interazione con finestra di output | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
|  | Simulazione bottoni senza interazione con il software | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-05 | Tutti
8 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione definitiva del frontend |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Interazione del sistema con il frontend | ✔ | 2020-03-12 | Tutti
|  | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-13 | Tutti
9 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "stop" e "reactivate" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
|  | Implementazione "stop" | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
|  | Implementazione "reactivate" | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-16 | Tutti
10 | Sprint Goal (obiettivo) | Implementazione "avoid" |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione di metamodello/modello eseguibile | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
|  | Implementazione "avoid" - strategia scelta: loop di attesa e tentativo di avanzamento | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Sprint review con P.O. |  | ✔ | 2020-03-23 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-03-24 | Tutti
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione del progetto |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint planning | Revisione test in sprint 2 | ✔ | 2020-03-29 | Tutti
|  | Revisione gestione protocollo CoAP | ✔ | 2020-03-26 | Tutti
|  | Revisione frontend | ✔ | 2020-03-25 | Giovi
|  | Revisione codice Prolog | ✔ | 2020-03-30 | Tutti
|  | Creare dell'ambiente in vista dell'esame | ✔ | 2020-04-10 | Tutti
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocollo MQTT | ✔ | 2020-04-10 | Tutti
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocolli MQTT e CoAP | ✔ | 2020-04-10 | Tutti
| Daily Scrum |  | ✔ |  | Tutti
| Internal sprint review |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti
| Sprint Retrospective |  | ✔ | 2020-04-07 | Tutti